| СОГЛАСОВАНО Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа ________ Альшевская В.Н. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» ________________С. В. Омрынто Приказ от 25.12.2020 г. № 168-ОД |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Школа-интернат основного общего образования села Нунлигран»

на 2021-2025 г.г.

Содержание Программы развития школы

Раздел I. Паспорт программы развития МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран»	4

Раздел II. Характеристика текущего состояния образовательной организации	7

Раздел III. Обоснование необходимости разработки Программы	11

Раздел IV. Цель и задачи Программы	13

Раздел V. Сроки и этапы реализации Программы	13

Раздел VI. Управление Программой и механизм ее реализации	14

Раздел VII. Система программных мероприятий	15

7.1. Проект «Современная школа»	15

7.2. Проект «Успех каждого ребёнка»	17

7.3. Проект «Цифровая образовательная среда»	18

7.4. Проект «Учитель будущего»	19

7.5. Проект «Современный родитель. Поддержка семей, имеющих детей»	20

7.6. Проект «Социальная активность»	21

Раздел VIII.  Индикаторы достижения цели Программы	22

Раздел IХ. Показатели непосредственных результатов реализации Программы	22

Раздел Х. Оценка эффективности реализации Программы	26

Раздел ХI. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению	29

Раздел ХII. Организация контроля исполнения Программы	30

# Раздел I. Паспорт программы развития МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран»

| Полное наименование программы | Программа развития МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» на 2021 – 2025 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Организация деятельности по реализации Программы детерминирована современными актуальными педагогическими подходами: - системно-деятельностным, - личностно-ориентированным, - проектно-технологическим, - компетентностным, - гуманистическим; и обусловлена личностной и практико-ориентируемой парадигмой современного образования. |
| Заказчик | Управление социальной политики администрации Провиденского городского округа |
| Разработчик | Администрация МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран» |
| Цель | Создание модели школы обеспечивающей доступное и качественное образование в соответствии с требованиями инновационного развития социально-экономической сферы Российской Федерации и направленной на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций |
| Задачи | - Поднять престиж школы через повышение качества образования. - Внедрение в практику работы Школы новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения. - Формирование школьной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у школьников, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. - Обеспечение обучающихся с особыми образовательными потребностями равной доступности к образовательным ресурсам. Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды. - Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней. - Создание условий для развития наставничества для молодых педагогов, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерство) участников образовательного процесса - Обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формулирование активной позиции родителей как участников образовательного процесса. - Обеспечить сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений. - Формирование современной и сбалансированной школьной системы оценки качества образования (ВСОКО) |
| Основные направления | Направления развития Школы: - «Современная школа»; - «Успех каждого ребенка»; - «Цифровая образовательная среда»; - «Учитель будущего»; - «Современный родитель. Поддержка семей, имеющих детей»; - «Социальная активность». |
| Сроки и этапы реализации | 2021-2025 годы Этапы реализации программы: Подготовительный этап (декабрь 2020 г. – январь 2021 г.): - мониторинг запросов обучающихся, родителей и потребностей социума; - анализ состояния школы; - целевое изучение государственных документов, в которых обозначены направления развития современного образования; - разработка и утверждение Программы развития школы. Организационный этап (февраль 2021 г. – август 2021 г.): - корректировка Программы развития; - создание и организация работы рабочих групп по направлениям Программы; - разработка и начало внедрения Подпрограмм развития; - создание группы мониторинга образовательной деятельности; - разработка и внедрение новой научно-методической темы "От компетенции учителя к компетенциям обучающихся через обновление образовательных технологий»; - продолжение работы по укреплению материально-технической базы и модернизации образовательного процесса школы. Этап реализации (сентябрь 2021 г. – август 2025 г.): - реализация цели и задач Программы развития и её Подпрограмм; - промежуточные мониторинги и анализы реализации Программы развития; - продолжение работы по укреплению материально-технической базы и модернизации образовательного процесса школы. Завершающий этап (сентябрь 2025 г. - декабрь 2025 г.): анализ деятельности школы в условиях выполнения Программы развития с целью корректировки дальнейшей реализации Программы. |
| Исполнители основных мероприятий | Субъекты образовательных отношений |
| Объемы и источники финансирования | Расчетный объем финансового обеспечения на период реализации Программы развития (2021 – 2025 гг.) – 3 000 000 рублей. Доходная часть: - отчисления из регионального и муниципального бюджетов. |
| Ожидаемые результаты | 1. Реализация государственной политики по обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей индивидуальных возможностей. 2. Реализация государственных образовательных стандартов второго поколения и обновление содержания учебных программ и технологий преподавания. 3. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательных отношений (участие в конкурсах, конференциях, профориентационных проектах, грантовых конкурсах и т.д.). 4. Становление профессионального и стабильного педагогического коллектива, способного к инновационной деятельности и обеспечивающего качественное образование. 5. Функционирование современной и безопасной цифровой образовательной среды в Школе. 6. Реализация общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерство), участников образовательных отношений. 7. Развитие государственно-общественного управления и открытости образовательной среды ОУ. 8. Функционирование модели ВСОКО, закрепление Отчета о самообследовании как ежегодного итогового документа ВСОКО. |
| Система организации контроля за исполнением | - Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет школы. Результаты контроля представляются ежегодно общественности на сайте школы в отчете о самообследовании. Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы. - Включение всех участников образовательных отношений школы в реализацию Программы. Выявление и анализ приоритетных направлений развития, промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях Педагогического совета и школьных методических объединений, Совета родителей школы и собраний родителей классов. |
| Индикаторы достижения цели | Индикаторы оценки достижений результатов Программы: - ежегодный рейтинг школы среди ОУ; - процент поступления выпускников 100; - качество обученности (в %); - средний балл ОГЭ по предметам; - количество победителей и призеров олимпиад, соревнований, конкурсов различных уровней; - количество учащихся, принявших участие в ученических стартапах; - количество общешкольных ученических проектов; - количество пропущенных по болезни уроков в расчёте на одного учащегося; - количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; - количество педагогов, прошедших повышение квалификации; - количество учителей - победителей, призеров и участников профессиональных конкурсов; - количество публикаций учителей школы; - уровень профессиональной компетенции учителей школы; количество единиц современного мультимедийного оборудования для обучения. |

# Раздел II. Характеристика текущего состояния образовательной организации

МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» расположена в отдаленном небольшом селе Нунлигран Провиденского городского округа. Основная часть семей обучающихся проживают в домах типовой застройки рядом со школой, помимо того при школе есть интернат для обучающихся 5-9 классов села Янракыннот.

Сегодня  МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран»  является образовательной организацией, реализующей образовательные программы дошкольного, начального общего и основного общего образования для детей от 1,5 до 18 лет, а также дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых.

Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования и науки РФ.

Предметом деятельности МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран» (далее – Школа) является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования как целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности .

Целью деятельности школы является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего и основного общего образования.

Основными видами деятельности школы является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- дополнительных общеобразовательных программ.

Реализация направления «Переход на  новые образовательные стандарты».

Для успешного внедрение Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения была проведена большая работа по изучению концепции, структуры и содержания ФГОС, по созданию условий реализации стандарта, по определению возможных рисков при использовании ФГОС в образовательном процессе школы, по организации внутришкольного взаимодействия, связанного с вопросами введения ФГОС и т.д. В МБОУ была создана рабочая группа по внедрению и сопровождению ФГОС второго поколения.

Мы обеспечили плавный переход к организации учебно-воспитательного процесса в новых условиях. Коллектив в течение ряда лет работал над внедрением метода проектов в образовательном процессе, работа в начальной и основной  школе строилась по здоровьесберегающим технологиям, учителями велась активная исследовательская деятельность со школьниками, проводилось активное разъяснение среди родителей по содержанию новых образовательных стандартов.

Таким образом, к 2020 году все ступени  обучения в МБОУ «Ш-ИООО перешли на ФГОС второго поколения».

Показатели качества образования

МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» продолжала развиваться как учебное заведение гуманистической ориентации, где в центр образовательного процесса поставлена личность ученика, его потребности, интересы, особенности.

Учебные планы школы на  учебные года были составлены  на основании базисного учебного плана и сохраняют  в необходимом объёме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Образовательная программа школы и учебный план предусматривали выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребёнка в процессе обучения.

Использование мультимедийной и компьютерной техники для управления процессом обучения и воспитания в образовательном пространстве и обеспечение диалогового взаимодействия учащихся, применение интерактивных методов обучения, внедрение здоровьесберегающих технологий позволило педагогическому коллективу добиться определенных результатов.

Сравнительный анализ учебной деятельности за три учебных года

| Учебный год | Всего обучающихся | Качество | Успеваемость |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 77 | 40 | 90 |
| 2016-2017 | 85 | 33 | 99 |
| 2017-2018 | 80 | 27 | 96 |
| 2018-2019 | 72 | 32,39 | 99 |
| 2019-2020 | 76 | 25 | 97 |

Анализ итогов  работы школы за 2016-2020 года позволяет сделать вывод о том, что уровень успеваемости и уровень образованности учащихся соответствует допустимому и оптимальному уровню.

Итоги ОГЭ по предметам в 9 классе с 2016-по 2020 года

| Общеобразовательный предмет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Русский язык | 28,4 | 22,5 | 24,5 | 22,5 | ИГА не проводилась |
| Математика | 18 | 17,25 | 12,2 | 15,35 |  |
| География | --- | 25,25 | 18,5 | 19,5 |  |
| Биология | 34,3 | 17,5 | 20,9 | 21 |  |
| Английский язык | 46 | 32,5 | 43 | 39 |  |
| Обществознание | 25,8 | --- | 18 | 22,6 |  |
| Физика | 21 | --- | 17 | --- |  |
| Химия | 26 |  |  |  |  |

Показатели результатов ОГЭ по обязательным  предметам и предметам по выбору были положительные в течение 2016- 2019  г.,  т.е. отсутствовали учащиеся, сдавшие экзамен на «неудовлетворительно». В 2020 году  ГИА по программам  основного общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс.

Реализация направления «Развитие системы поддержки одарённых детей».

В школе создана система поддержки одарённых детей и их родителей, педагогов, реализуется программа «Одаренные дети». В рамках реализации программы «Одаренные дети» используются разнообразные формы работы:

- предметные олимпиады;

- предметные недели;

- выставки 	изобразительного 	искусства, 	декоративно-прикладного творчества;

- работа кружков, секций, творческих студий;

- мастер-классы;

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях, смотрах, фестивалях различных уровней;

- работа элективных курсов;

- организация проектной и исследовательской деятельности учащихся;

- индивидуальные консультации учащихся;

- индивидуальная работа с родителями учащихся;

Вывод: Можно отметить, что в школе созданы условия для участия во многих олимпиадах, что даёт возможность выбора в соответствии с потребностями и интересами учащихся. У учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных достижений, а у классного руководителя есть возможность отслеживания динамики личного роста учащихся. Однако, необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только содержание олимпиадных заданий, но и типичные ошибки учащихся. Особое внимание следует уделять заданиям метапредметного содержания и практической направленности. Необходимо также, чтобы на заседаниях МО проводился анализ результативности участия в олимпиадах для выявления западающих тем и алгоритмов выполнения заданий.

Реализация направления  «Совершенствование учительского корпуса».

Педагогическая деятельность школы направлена на развитие нравственной, гармоничной, физически и духовно здоровой личности, способной к творчеству, саморазвитию на основе культуры, искусства и традиций народов России и самореализации в отношении к будущей профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики.

Кадровое обеспечение

| Учебный год | Общая численность педагогических работников | Высшее педагогическое образование | Среднее профессиональное образование |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 21 | 11 | 10 |
| 2016-2017 | 20 | 11 | 9 |
| 2017-2018 | 20 | 13 | 7 |
| 2018-2019 | 19 | 15 | 4 |
| 2019-2020 | 16 | 12 | 4 |

Сведения об аттестации педагогических работников

| Учебный год | Общая численность педагогичес-ких работников | Высшая квалификацион-ная категория | Первая квалификацион-ная категория | Соответствие занимаемой должности | Вторая квалификационная категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 21 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 2016-2017 | 20 | 0 | 5 | 0 |  |
| 2017-2018 | 20 | 1 | 9 | 0 |  |
| 2018-2019 | 19 | 1 | 7 | 3 |  |
| 2019-2020 | 16 | 1 | 6 | 2 |  |

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта.

Участие в профессиональных конкурсах - это и веяние времени, это и обязательное условие при аттестации педагога, это и возможность показать достижения своей педагогической деятельности. Наши учителя принимают активное участие в подобных конкурсах.

Реализация направления  «Сохранение и укрепление здоровья школьников»

Эффективно используются возможности спортивного зала, в котором занимаются учащиеся МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран».

Для улучшения работы спортивного зала во внеурочное время  приобретено дополнительное оборудование: мячи волейбольные, футбольные, шведская стенка, лыжи. Отремонтировано напольное покрытие   спортивного зала.

В МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» стали традиционными  следующие спортивные и оздоровительные мероприятия: дни здоровья,  совместные соревнования учащихся и родителей, президентские состязания, сдача ГТО, проведение соревнований по НВС.

Во внеурочной деятельности по запросу родителей и детей организовано 100% участие детей в спортивно-оздоровительном направлении.

Реализация направления «Развитие самостоятельности школы»

В рамках данного направления планировалось расширение системы социального   взаимодействия   школы, разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и преимуществах.  Публикация  ежегодного  информационного  доклада  школы  об итогах учебного года и его представление родителям учащихся. Немалую роль в этом   играет   совершенствование   содержания   сайта   школы   в   Internet   и ведение электронного дневника, поддержание его актуальности, а так же специализированные акции для поддержки имиджа МБОУ.

Успешная  работа  школы  невозможна  без  взаимодействия  с  родителями, основными социальными заказчиками образовательных услуг, ведь совместно с ними школе предстоит способствовать разностороннему развитию их детей. Семья рассматривается как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагогов создает благоприятные условия для развития детей. Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. В работе с родителями используются разнообразные формы и направления: изучение социальных паспортов семей; анкетирования с учетом запросов и пожеланий родителей к образовательному учреждению; индивидуальная работа с родителями; посещения семей; родительские собрания и всеобучи; совместные творческие дела - привлечение к совместному участию в классных, школьных и массовых спортивных мероприятиях; переписка с родителями – письменная форма информирования.

# Раздел III. Обоснование необходимости разработки Программы

Программа развития образовательной организации рассматривается как действенный управленческий инструмент, обеспечивающий результативный переход школьного сообщества в новое качественное состояние, одновременно как инструмент, обеспечивающий управление этим переходом.

Программа развития Школы на 2021 – 2025 годы представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, который наряду с анализом имеющихся достижений и проблем, определяет главные цели, задачи, основные тенденции и направления обучения, воспитания, развития обучающихся.

Учитывая, кризисные культурные и социально-экологические явления последнего времени, коллектив разработчиков Программы развития исходит из необходимости создания в образовательной среде Школы условий подготовки социально активных граждан, способных принимать грамотные ответственные решения, как в отношении проблем собственного развития, так и относительно проблем, стоящих перед российским обществом. Эта цель требует смены не только методов преподавания, но и всей образовательной модели, т.е. необходим переход к профессиональному проектированию условий становления самостоятельно мыслящей личности, основывающейся в своих действиях на общечеловеческих ценностях.

Программа развития Школы разработана в соответствии и в целях выполнения основополагающих государственных документов:

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010г.

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642;

- Национальный проект  «Образование» на 2019 -2024годы;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями;

- Устава МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран».

В вышеуказанных документах определена государственная политика по обновлению содержания образования, заложены основные принципы, определены стратегические цели развития образования. Так, Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации», прямо нацеливает образовательную организацию на решение целого комплекса задач, определяя образование как «целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства».

Общими целями государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы являются обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, доступность образования, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Таким образом, в образовательной организации необходимо создать условия для развития свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности, получившей добротное образование и обладающей гражданской ответственностью.

Принятие программы развития Школы обусловлено возрастанием роли образовательной сферы в социально-экономическом развитии страны, необходимостью улучшения содержания и технологий образования, развитием системы обеспечения качества образовательных услуг, повышением эффективности управления, развитием системы непрерывного образования.

Дальнейшее развитие Школы продиктовано проблемами развития:

- нуждается в совершенствовании система работы с разными категориями учащихся: с одаренными детьми, детьми, нуждающимися в особых условиях развития, детьми с ОВЗ, в связи с этим необходимо продолжить работу над проблемой личностно -ориентированного образования на основе широкого использования современных форм работы с детьми, в том числе индивидуальных учебных планов, дистанционного обучения. Сетевого взаимодействия с другими ОУ.

- в школе существует проблема консерватизма части педагогического коллектива, мешающая достигать оптимальных результатов качества образования. Требует дальнейшего развития система формирования информационной культуры педагогов, их профессиональной переподготовки в плане овладения современными образовательными технологиями.

- система оценки качества работы сотрудников школы нуждается в дальнейшем развитии. Необходим план действий по внедрению в практику ВСОКО требований Профессиональных стандартов педагога.

- не достаточен уровень внеурочной работы с учащимися в области математического и естественно - научного и математического.

- школа нуждается в комплексной системе психолого-педагогической, правовой и реабилитационной поддержки и кризисной помощи детям групп социального риска.

- остается актуальной задача формирования здорового стиля поведения, профилактики курения, употребления алкоголя, воспитания нравственно-этических норм поведения учащихся.

- задачей образования становится формирование способностей к ответственному самоопределению, критическому мышлению, противостоянию негативному информационному и групповому влиянию, формирование межкультурной коммуникативной компетентности и толерантности.

- школа должна стать средством воспроизводства культуры с.Нунлигран,  повышения социальной удовлетворенности населения.

# Раздел IV. Цель и задачи Программы

ЦЕЛЬЮ развития образовательной системы школы является создание модели школы обеспечивающей доступное и качественное образование в соответствии с требованиями инновационного развития социально-экономической сферы Российской Федерации и направленной на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие ЗАДАЧИ:

1.	Поднять престиж школы через повышение качества образования.

2.	Внедрение в практику работы Школы новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения.

3.	Формирование школьной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у школьников, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

4.	Обеспечение обучающихся с особыми образовательными потребностями равной доступности к образовательным ресурсам.  Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды.

5.	Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней.

6.	Создание условий для развития наставничества для молодых педагогов, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерство) участников образовательного процесса

7.	Обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формулирование активной позиции родителей как участников образовательного процесса.

8.	Обеспечить сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений.

9.	Формирование современной и сбалансированной школьной системы оценки качества образования (ВСОКО)

# Раздел V. Сроки и этапы реализации Программы

Этапы реализации программы:

Подготовительный этап (декабрь  2020 г. – январь 2021 г.):

- мониторинг запросов обучающихся, родителей и потребностей социума;

- анализ состояния школы;

- целевое изучение государственных документов, в которых обозначены направления  развития современного образования;

- разработка и утверждение Программы развития школы.

Организационный этап  (февраль 2021 г. – август 2021 г.):

- корректировка  Программы развития;

- создание и организация работы рабочих групп по направлениям Программы;

- разработка и начало внедрения Подпрограмм развития;

- создание группы мониторинга образовательной деятельности;

- разработка и внедрение новой научно-методической темы "От компетенции учителя к компетенциям обучающихся через обновление образовательных технологий»;

- продолжение работы по укреплению материально-технической базы и модернизации образовательного процесса школы.

Этап реализации (сентябрь 2021 г. – август 2025 г.):

- реализация цели и задач Программы развития и её Подпрограмм;

- промежуточные мониторинги и анализы реализации Программы развития;

- продолжение работы по укреплению материально-технической базы и модернизации образовательного процесса школы.

Завершающий этап (сентябрь 2025 г. - декабрь 2025 г.):

- анализ деятельности школы в условиях выполнения Программы развития с целью корректировки дальнейшей реализации Программы.

# Раздел VI. Управление Программой и механизм ее реализации

Общее руководство управлением реализации программы развития осуществляет директор Школы, основной функцией которого является координация деятельности участников образовательных отношений.

Важнейшие принципы  управления в школе:

- персонализация  ответственности   работников  школы за сферы  своей деятельности.

- четкий режим работы образовательного учреждения.

- опора на нормативные документы, регламентирующие работу образовательного учреждения.

- осуществление управления в школе в контексте личностно-ориентированного, системно-деятельностного и  компетентностного подходов в образовании.

Большую роль в управлении школой играет Управляющий совет - государственно-общественный орган управления, - в деятельности которого помимо работников школы, родителей, учащихся участвуют представители общественности.

В соответствии с действующими локальными актами ОУ:

- управляющий совет вносит предложения, определяет основные направления развития школы, утверждает программу развития после ее обсуждения,

- педагогический совет принимает и утверждает систему показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования в ОУ;

- методические объединения вносят предложения по вопросам организации реализации программы развития и ее отдельных подпрограмм;

- педагоги, родители (законные представители), обучающиеся обсуждают Программу и вносят предложения по проведению конкретных подпрограммы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется управляющим советом школы на основании представления, подготовленного методическим советом Школы.

Промежуточные и итоговые результаты деятельности по реализации Программы развития обсуждаются на педагогическом совете, представляются в публичном отчете на сайте школы.

Основным механизмом реализации Программы развития школы является реализация ряда взаимосвязанных проектов:

  - «Современная школа»;

  - «Успех каждого ребенка»;

  - «Цифровая образовательная среда»;

  - «Учитель будущего»;

  - «Современный родитель. Поддержка семей, имеющих детей»;

  - «Социальная активность».

Мероприятия каждого из проекта ежегодно конкретизируются в учебно- воспитательном плане школы на учебных год и плане ФХД.

Изменения в программу развития вносятся после согласования с педагогическим коллективом и учредителем.

# Раздел VII. Система программных мероприятий

Достижение поставленных целей и решение задач школа осуществляет в процессе комплексного решения образовательных школьных проектов, подкрепленных целевыми проектами.

## 7.1. Проект «Современная школа»

Цель проекта: повышение качества образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ за счет обновления материально-технической базы школы, вовлечения всех участников образовательного процесса в развитие системы образования.

Участники проекта: администрация Школы, учителя, педагоги-психологи, социальный педагог, учащиеся, родители (законные представители).

| № | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Обновление содержания общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, совершенствование форм, технологий и учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. |  |  |
| 1 | Обновление содержания программ, составляющих основу образовательной программы | 2020 |
| 2 | Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ, направленных на организацию работы с одаренными детьми на основе построения индивидуальных образовательных траекторий с учетом изменений в технологических и организационно-педагогических условиях образовательного процесса | 2021-2025 |
| 3 | Обновление содержания адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2021 |
| 4 | Внедрение системы мониторинга одаренности детей | 2021 |
| 5 | Разработка программ внеурочной деятельности по подготовке учащихся к международному исследованию PISA (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) | 2021 |
| 6 | Совершенствование внутренней оценки качества образования в соответствии с критериями исследований. | 2021-2022 |
| 7 | Обучение педагогов современным технологиям обеспечения качества образования в соответствии с требованиями исследований. | 2021-2022 |
| 8 | Расширение сферы применения механизмов сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ Технология и Информатика с техноцентром «Кванториум» | 2021-2025 |
| 9 | Внедрение лучших практик обмена опытом между обучающимися с привлечением представителей работодателей, в том числе в онлайн - формате |  |
| Задача 2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| 1 | Усовершенствование системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ | 2021-2025 |
| 2 | Обеспечение дифференцированных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии | 2021-2025 |
| 3 | Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях | 2021-2025 |
| 4 | Создание диагностического инструментария, реализация программы диагностик: «Готовность к обучению», «Адаптация пятиклассников», «Диагностика мотивационной и личностной сферы учащихся» (введение электронного мониторинга) | 2021-2025 |
| 5 | Создание системы взаимодействия специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ (сетевое взаимодействие) | 2021-2025 |
| Задача 3. Модернизация системы материально-технического обеспечения образовательного процесса |  |  |
| 1 | Обновление материально-технического обеспечения образовательного процесса с учетом изношенности. | 2021-2025 |
| 2 | Обновление информационно-коммуникационного пространства с учетом современных требований. | 2021-2025 |
| 3 | Обновление МТБ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по программе «Доступная среда»: обновление оборудования и дидактического материала кабинета педагога-психолога. | 2021-2025 |
| 4 | Закупка современного оборудования, отвечающим целям и задачам программ дополнительного образования и реализации внеурочной деятельности. | 2021-2025 |
| Задача 5. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в управлении учреждением и оценке качества образования |  |  |
| 1 | Обеспечение открытости Школы, доступность актуальной информации. Модернизация система оповещения всех участников образовательного пространства с использованием современных мессенджеров. | 2021-2025 |
| 2 | Апробация модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей учредителя в принятии решений по вопросам управления образовательной организации, в том числе и обновления образовательных программ | 2021-2025 |
| 3 | Создание системы общественного управления и контроля за деятельностью Школы (вопросы политики управления качеством образования, мониторинг реализации общественного заказа). | 2021-2025 |
| 4 | Развитие социального партнёрства с организациями и производственными предприятиями в рамках профильного обучения. | 2021-2025 |

Планируемые результаты реализации проекта «Современная школа»:

- соблюдение показателей исполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем на уровне 100%;

- соблюдение показателя выполнения учебного плана на уровне 100%;

- рост показателя степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги;

- модернизация образовательного пространства, увеличение доли оснащенности современным оборудованием;

- рост численности обучающихся, участвующих в олимпиадном и конкурсном движении.

## 7.2. Проект «Успех каждого ребёнка»

Цель проекта: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Участники проекта: администрация Школы, педагогический персонал, обучающиеся.

| № | Содержание деятельности | сроки |
| --- | --- | --- |
| Задача 1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. |  |  |
| 1 | Развитие модели выявления и сопровождения детей, проявляющих выдающиеся способности. | 2021-2025 |
| 2 | Получение учащимися рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (на основе тестирования, участия в проекте «Билет в будущее») | 2021-2025 |
| 3 | Освоение и внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся школы. | 2021-2025 |
| 4 | Совершенствование методики сопровождения обучающихся, участвующих в олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах и конференциях. | 2021-2025 |
| Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с образовательными организациями, социальными партнерами в рамках осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы ранней профориентации и осознанного выбора профессии. |  |  |
| 1 | Создание универсальной модели дополнительного образования, в том числе с учетом сетевого взаимодействия, учитывающей индивидуальные потребности детей. | 2021-2025 |
| 2 | Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» (ранняя профориентация учащихся). | 2021-2025 |
| 3 | Участие в проекте «Билет в будущее». | 2021-2025 |
| 4 | Участие школьников (ежегодное) в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» | 2021-2025 |
| 5 | Организация сетевого взаимодействия школы с данными учреждениями по реализации программ дополнительного образования с использование дистанционных форм. | 2021-2025 |
| 6 | Реализация в школе целевой модели функционирования психологической службы для ранней профориентации учащихся. | 2021-2025 |
| Задача 3 Расширение возможностей участия обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности, соответствующих современным тенденциям развития сектора внеучебных мероприятий. |  |  |
| 1 | Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно -практических конференциях разных уровней. | 2021-2025 |

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Успех каждого ребёнка»:

- увеличение доли учащихся в системе дополнительного образования до 100%;

- увеличение доли учащихся, принявших участие в районных, окружных и всероссийских внеучебных мероприятиях, не менее 80% от общей численности учащихся;

- увеличение количества участников проектов «Проектория», «Билет в будущее», направленных на раннюю профориентацию учащихся;

- создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся школы;

- освоение учащимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.

## 7.3. Проект «Цифровая образовательная среда»

Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной	среды,	обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней.

Участники  проекта:  администрация  Школы,  педагогический  персонал,  обучающиеся, родители (законные представители).

| № | Содержание деятельности | сроки |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Создание технических условий для перехода к автоматизированному делопроизводству, работе с цифровыми инструментами, использованию широкого спектра современных методик и технологий обучения, создание в школе современной и безопасной образовательной среды. |  |  |
| 1 | Освоение целевой модели цифровой образовательной среды. | 2021-2025 |
| 2 | Создание и функционирование единой информационной системы «Цифровая школа» для обеспечения полного электронного документооборота деятельности образовательной организации. | 2021-2025 |
| 3 | Обеспечение доступного интернет - соединения | 2021-2025 |
| 4 | Создание условий для повышения квалификации педагогов образовательной организации в области современных технологий онлайн – обучения, подготовка педагогов к использованию возможностей федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды в образовательной деятельности | 2021-2025 |
| Задача 2.Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образования. |  |  |
| 1 | Разработка и реализация школьной образовательной среды для развития у детей «цифровых компетенций». | 2021-2025 |
| 2 | Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения независимо от места нахождения (онлайн-курсы, дистанционное образование и т.д.). | 2021-2025 |
| 3 | Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов, олимпиадах, фестивалях и т.д. | 2021-2025 |
| 4 | Усовершенствование системы использования «Электронного портфолио обучающегося». | 2021-2025 |
| 5 | Создание условий для использования педагогическими работниками «Электронного кабинета учителя». | 2021-2025 |
| 6 | Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс. | 2021-2025 |
| 7 | Обучение родителей и детей по программе «Возможности цифровой образовательной среды для повышения качества образования». | 2021-2025 |

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Цифровая образовательная среда»:

- введение «полного» электронного документооборота в учреждении;

- сопряжение с едиными информационными мониторинговыми системами;

- создание современной образовательной среды в соответствии с ФГОС;

- увеличение доли обучающихся школы, использующих возможности федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- работа с аттестатами, сопряжение с ФИС ФРДО;

- электронное управление расписанием;

- ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся;

- создание единой системы учета материально-технической базы;

- усовершенствование возможностей электронной системы обучения;

- увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"

- создание единой системы контроля и управления доступом.

## 7.4. Проект «Учитель будущего»

Цель проекта: обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников.

Участники проекта: администрация Школы, педагогический персонал

| № | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную систему профессионального роста педагогических работников. |  |  |
| 1 | Создание системы непрерывного планомерного повышения квалификации, в том числе на основе использования современных цифровых технологий. | 2021-2025 |
| 2 | Включение педагогов в национальную систему педагогического роста, в том числе внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников, руководителя образовательной организации | 2021-2025 |
| 3 | Участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации. | 2021-2025 |
| 4 | Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей диагностику профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достижение высокого качества образования. | 2021-2025 |
| 5 | Исполнение требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава образовательной организации. | 2021-2025 |
| 6 | Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь принятыми учителями, вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения. | 2021-2025 |
| 7 | Увеличение количества реализуемых социально образовательных проектов, новых дополнительных программ и программ внеурочной деятельности. | 2021-2025 |
| 8 | Формирование банка кадрового резерва для развития школы | 2021-2025 |
| Задача 2. Расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образования. |  |  |
| 1 | Создание условий для участия педагогических работников в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. | 2021-2025 |
| 2 | Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства разных уровней. | 2021-2025 |

Планируемые результаты реализации проекта «Учитель будущего»:

- увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории;

- увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации;

- повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования;

- увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с применением дистанционных технологий;

- увеличение количества проводимых учреждением открытых и дистанционных мероприятий в год;

- увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов.

## 7.5. Проект «Современный родитель. Поддержка семей, имеющих детей»

Цель проекта: оказание помощи родителям обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей.

Участники проекта: администрация Школы, педагоги, родители (законные представители).

| № | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Создание условий для реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям). |  |  |
| 1 | Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям). | 2021-2025 |
| 2 | Индивидуальное и групповое семейное консультирование родителей (законным представителям). | 2021-2025 |
| 3 | Создание портала для психолого-педагогической и консультативной помощи родителям в дистанционной форме на сайте школы с использованием возможностей федерального портала информационно-просветительской поддержки | 2021-2025 |
| 4 | Проведение обучающих семинаров в рамках повышения ИКТ - компетентности родителей. | 2021-2025 |
| 5 | Социально-правовое просвещение родителей (законных представителей). Родительский лекторий. | 2021-2025 |
| Задача 2. Создание системы включения родителей (законных представителей) в различные формы активного взаимодействия со школой. Развитие новых форматов взаимодействия «Педагог-родитель-ученик». |  |  |
| 1 | Реализация Программы родительского всеобуча. | 2021-2025 |
| 2 | Создание эффективной системы взаимодействия родительских комитетов. | 2021-2025 |
| 3 | Включение родителей (законных представителей) в различные формы активного взаимодействия со школой | 2021-2025 |
| 4 | Организация совместной деятельности родителей и детей (познавательная, трудовая и профориентационная, спортивная и туристическая, досугова, духовно-нравственная деятельность). | 2021-2025 |
| 5 | Ежегодное анкетирование родителей по оценке их удовлетворенности качеством образовательных услуг | 2021-2025 |

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Современный родитель»:

- создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям);

- увеличение количества консультативных услуг оказанных Школой;

- увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих участие в различных формах активного взаимодействия со Школой.

- рост показателя степени удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям.

## 7.6. Проект «Социальная активность»

Цель проекта: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов.

Участники проекта: администрация Школы, педагоги, родители (законные представители).

| № | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие деятельности детских общественных объединений в школе: Школьный музей, Юнармия, Союз юных нунлигранцев и др. | 2021-2025 |
| 2 | Участие в реализация проекта по школьному музееведению «Наследие» | 2021-2025 |
| 3 | Организация и проведение благотворительных акций, участие в благотворительных мероприятиях | 2021-2025 |
| 4 | Разработка и реализация актуальных проектов по здоровьесбережению школьников и педагогов | 2021-2025 |
| 5 | Подключение к единой информационной системе «Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф) для поддержания волонтерского движения в школе | 2021-2025 |
| 6 | Участие в проектах, направленных на предотвращение и решение острых социально-экономических проблем с различными категориями населения (профилактическая работа с правонарушениями детей и подростков, употреблением алкоголя и наркоманией, асоциальным поведением, вандализмом и т.д.) | 2021-2025 |
| 7 | Поддержка инициатив органов ученического самоуправления | 2021-2025 |
| 8 | Разработка программ дополнительного образования по подготовке членов органов ученического самоуправления | 2021-2025 |
| 9 | Создание условий и необходимой педагогической поддержки участию детей в онлайн-системе конкурсов для профессионального и карьерного роста | 2021-2025 |
| 10 | Обеспечить подготовку специалиста по работе в сфере добровольчества технологий работы волонтерами | 2021-2025 |

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Социальная активность»:

- совершенствование структуры и деятельности общественных объединений в школе (органов ученического самоуправления и добровольческих (волонтерских) отрядов);

- увеличение доли учащихся, принимающих участие в органах ученического самоуправления и волонтерских акциях;

- рост численности учащихся, вовлеченных в онлайн-систему конкурсов для профессионального и карьерного роста.

# Раздел VIII.  Индикаторы достижения цели Программы

- ежегодный рейтинг школы среди ОУ;

- процент поступления выпускников;

- качество обученности (в %);

- средний балл ОГЭ по предметам;

- количество победителей и призеров олимпиад, соревнований, конкурсов различных уровней;

- количество учащихся, принявших участие в ученических стартапах;

- количество общешкольных ученических проектов;

- количество пропущенных по болезни уроков в расчёте на одного учащегося;

- количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории;

- количество педагогов, прошедших повышение квалификации;

- количество учителей - победителей, призеров и участников профессиональных конкурсов;

- количество публикаций учителей школы;

- уровень профессиональной компетенции учителей школы;

- количество единиц современного мультимедийного оборудования для обучения.

# Раздел IХ. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

| № | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление содержания программ, составляющих основу образовательной программы | 60 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Количество разработанных дополнительных общеразвивающих программ, направленных на организацию работы с одаренными детьми. | 80 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Обновление содержания адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | 80 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Наличие системы мониторинга одаренности детей | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 5 | Наличие программ внеурочной деятельности по подготовке учащихся к международному исследованию PISA (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 6 | Численность педагогов прошедших обучение по современным технологиям обеспечения качества образования в соответствии с требованиями исследований. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 7 | Расширение сферы применения механизмов сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ Технология и Информатика с техноцентром «Кванториум» | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 8 | Численность детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Наличие диагностического инструментария, реализация программы диагностик: «Готовность к обучению», «Адаптация пятиклассников», «Диагностика мотивационной и личностной сферы учащихся» (введение электронного мониторинга) | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 10 | Обновление МТБ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по программе «Доступная среда»: обновление оборудования и дидактического материала кабинета педагога-психолога. | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 11 | Закупка современного оборудования, отвечающим целям и задачам программ дополнительного образования и реализации внеурочной деятельности. | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| «Успех каждого ребёнка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 2 | Освоение и внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся школы. | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 3 | Доля участников в открытых онлайн-уроках «Проектория» (ранняя профориентация учащихся). | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 4 | Доля участников в проекте «Билет в будущее». | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 5 | Доля участников (ежегодное) в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 6 | Реализация в школе целевой модели функционирования психологической службы для ранней профориентации учащихся. | 40 | 60 | 80 | 100 |  |  |
| 7 | Доля участников обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно -практических конференциях разных уровней | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. | 0 | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 2 | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 3 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников, % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 4 | Доля педагогически работников использующих систему «Электронного портфолио обучающегося». | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 5 | Доля педагогических работников использующих «Электронный кабинета учителя». | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 6 | Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс. | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 7 | Доля родителей и детей обученных по программе «Возможности цифровой образовательной среды для повышения качества образования». | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| «Учитель будущего» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| «Современный родитель. Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 78 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 3 | Доля родителей (законных представителей) вовлечённых в различные формы активного взаимодействия со школой | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 4 | Доля совместной деятельности родителей и детей (познавательная, трудовая и профориентационная, спортивная и туристическая, досугова, духовно-нравственная деятельность). | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| «Социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе школы | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | Доля обучающихся и граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 4 | Доля молодёжи, задействованной в реализация проекта по школьному музееведению «Наследие» | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

# Раздел Х. Оценка эффективности реализации Программы

К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, составляющим основу образа желаемого будущего Школы к 2025 году, относятся:

- качественное образование, соответствующее требованиям к образовательным результатам ФГОС общего образования и обеспечивающее каждому учащемуся условия для достижения максимально возможного для него уровня образовательной успешности;

- способность выпускников школы самостоятельно решать проблемы в различных областях жизни и профессиональной деятельности, их конкурентоспособность в системе профессионального образования и на региональном рынке труда;

- эффективная система воспитания, адекватная потребностям времени, ориентированная на творческую самореализацию учащихся в различных видах деятельности;

- ориентация образовательных программ на формирование нового социокультурного типа личности, способной к самостоятельности, готовой к самообразованию в течение всей жизни, ответственному поведению;

- наличие высокопрофессионального творческого педагогического коллектива, способного к построению субъект-субъектных отношений;

- эффективная система управления, обеспечивающая не только ее успешное функционирование, но и развитие, на основе механизмов государственно-общественного управления;

- современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;

- удовлетворенность потребителей качеством и набором предоставляемых образовательных услуг.

Критериями эффективности реализации программы развития будут выступать:

- Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:

-социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития образовательной организации);

-образовательным (соответствие образовательных результатов требованиям ФГОС к результатам освоения образовательных программ),

-психолого-педагогическим (устойчивость созданных параметров субъектно –развивающей образовательной среды).

- Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной системы школы с региональной программой развития образования.

- Рост личностных достижений всех субъектов образовательных отношений.

- Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы школы.

- Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного пространства района.

- Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и качеством образовательных услуг.

Критерии эффективности программы развития и ее влияния на образовательную систему школы и социокультурную среду раскрываются через систему показателей, позволяющих выявлять уровень качества проектируемой субъектно–развивающей образовательной среды. Для систематизации информации, целостного охвата и оценки результативности и эффективности программы развития были определены следующие   критерии (по В.И. Загвязинскому): результативность системы образования, обеспечение эффективности образовательных отношений, эффективность деятельности управления, ход реализации программы.

Мониторинг результативности и эффективности реализации программы развития

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| 1. Критерии результативности системы образования |  |
| 1.1. Критерий качества реализации учебных программ | - уровень обученности - качество знаний - число победителей олимпиад, конкурсов разного уровня - число выпускников школы, поступивших учебные заведения - отношение среднего балла ОГЭ по русскому языку и математике с региональными и районными показателями |
| 1.2. Критерий реализации воспитательной функции образовательного процесса | - сформированность ценностных ориентаций выпускников школы (анкетирование) - дисциплинарные показатели - степень и уровень (районной, окружной, российский) участия школьников в социокультурных акциях и социально-ориентированных проектах - число и значимость инициированных школой и реализованных социокультурных акций, и социально-ориентированных проектов - степень участия семьи в воспитании, уровень взаимодействия семьи и школы |
| 1.3. Социально-воспитательный критерий | - процент успешно адаптированных школьников социально незащищенных категорий - степень социальной активности детских общественных объединений (число инициатив и акций) - число учащихся, играющих активную социокультурную роль и представляющих школу на разных уровнях (конкурсы, соревнования, смотры) |
| 1.4. Критерий здоровья | - соответствие показателей здоровья среднему уровню по району, округу - уровень физического развития школьников - показатели здоровья педагогов - показатели культуры здоровья и здорового образа жизни - санитарно-гигиенический режим школы |
| 1.5. Критерий социальной оценки деятельности школы | - удовлетворенность учащихся и родителей качеством образовательных услуг (социологический опрос) - конкурентноспособность выпускников школы - количество публикаций о школе (СМИ) |
| 2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса |  |
| 2.1 Критерий материально-технической, нормативной и программно-методической оснащенности образовательного процесса | - динамика финансирования, использование многоканального финансирования с привлечением внебюджетных средств - нормативно-правовая обеспеченность образовательных отношений - обеспеченность учебно-методической литературой, медиатека - уровень материально-технической оснащенности (оборудованность учебных кабинетов, наличие условий для оздоровления школьников и занятий физкультурой и спортом, оснащенность компьютерной техникой и интерактивным оборудованием) |
| 2.2. Критерий создания условий для воспитания и социализации | - организация профилактической и коррекционной работы с детьми «группы риска» - развитие образовательной сети для детей с ограниченными возможностями здоровья - число учащихся, охваченных системой дополнительного образования - уровень развития классных коллективов (социометрические исследования) - уровень эстетического оформления пространства школы |
| 2.3. Критерий организованности и эффективности инновационных процессов | - наличие нормативно-правовых документов по организации инновационных процессов школы (положения, локальные акты) - наличие и качество системы диагностики инноваций - меры стимулирования поисковой инновационной деятельности - степень информатизации образовательных отношений |
| 2.4. Критерий создания условий для деятельности педагогов | - эмоционально-психологический климат в педагогическом коллективе (социально-психологическое исследование) - участие педагогов в профессиональных конкурсах - представление педагогами школы своего опыта на разных уровнях (публикации, выступления, открытые уроки) - условия стимулирования непрерывного профессионального развития педагогов |
| 3. Критерий эффективности деятельности управления |  |
| 3. Критерий эффективности деятельности управления | - оптимальность организационной структуры управления - четкость распределения функциональных обязанностей - анализ эффективности принятых и выполненных решений - число эффективных инициатив, число и значимость инновационных проектов |
| 4. Критерии процесса реализации Программы развития |  |
| 4.1. Критерий сформированности социокультурного образовательного пространства | - эффективность взаимодействия школы с учреждениями и ведомствами (экспертная оценка) - наличие и качество организации системы мероприятий по видам деятельности (культурная, просветительская, проектно-преобразовательная и т.д.) в районе (округу) при непосредственном участии школы - наличие спектра образовательных услуг, предоставляемых школой, их доступность и оценка удовлетворенности населением |
| 4.2. Критерий создания условий для осознанного выбора учащимися предоставляемых образовательных услуг (формирование жизненного плана и профессиональная направленность) | - наличие системы профориентационной работы и сопровождения личностно-профессионального самоопределения на всех уровнях школьного образования - осознанность выбора и удовлетворенность им (анкетирование) - успешность профессионального выбора и жизненной самореализации выпускников (анализ отсроченных результатов) |
| 4.3. Критерий сформированности потребностей и мотивации в профессиональном саморазвитии педагогов | - динамика изменения ценностных ориентаций педагогов (тестирование) - мотивация на саморазвитие (тестирование) |

# Раздел ХI. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению

При реализации Программы развития на 2021-2025 гг. возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений.

Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации.

Система мер по минимизации рисков реализации Программы

| Виды рисков | Пути минимизации рисков |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые риски |  |
| Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не предусмотренных на момент разработки и начало внедрения Программы | Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам |
| Финансово-экономические риски |  |
| Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования. | Своевременное планирование бюджета школы по реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и программ, а также инфляционных процессов. |
| Недостаток внебюджетных средств | Систематическая работа по выявлению дополнительных средств финансирования |
| Организационно управленческие риски |  |
| Некомпетентность внедрения сторонних структур (организаций, учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений по обновлению образовательного пространства школы в образовательные отношения. | Разъяснительная работа руководства школы по законодательному разграничению полномочий и ответственности, четкая управленческая деятельность в рамках ФЗ №273 (статьи 69, 28). |
| Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) |  |
| Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов по реализации углубленных программ и образовательных технологий. | Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой системы повышения квалификации. Разработка и использование эффективной системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы. |
| Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с другими субъектами образовательных отношений, партнерами социума | Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью |
| Ресурсно-технологические риски |  |
| Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и отдельных программ, и мероприятий Программы | Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех компонентов Программы. |

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2021-2025 г. являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.

# Раздел ХII. Организация контроля исполнения Программы

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет школы. Результаты контроля представляются ежегодно общественности на сайте школы в отчете о самообследовании. Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы.

Мероприятия по осуществлению данного вида деятельности включают в себя:

- анализ хода выполнения плана действий по реализации Программы и внесение предложений на педагогическом совете по его коррекции;

- осуществление информационного и методического обеспечения реализации Программы;

- осуществление тематического, текущего, персонального и предупредительного контроля за деятельностью учителей и учащихся.

- Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседании итогового педагогического совета.